INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI

Azione ProvincEgiovani Anno 2021

8. Attività

Macrofase 1	Titolo: Gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto
Durata (mesi):10	Soggetto responsabile (Provincia/UPI Regionale capofila): Provincia Cremona
Descrivere le strategie e le specifiche attività previste per garantire un coordinamento efficace ed efficiente del progetto. Specificare il numero degli incontri di partenariato previsti / L’attività prevede la costituzione di una cabina di regia per la gestione del progetto e il coordinamento delle attività svolte dai partner. Per garantire un risultato migliore del progetto la cabina di regia manterrà i contatti con le altre progettualità locali attive già sul territorio. / Si effettueranno 3 incontri con i partner per la verifica della coerenza delle azioni al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Attività 1.1	Titolo: Controllo dell’esecuzione del progetto
Descrizione:	L’attività prevede il monitoraggio, la misurazione e la verifica delle prestazioni del progetto rispetto ai piani al fine di identificarne tempestivamente gli scostamenti e di attuare misure correttive. Inoltre prevede la raccolta dei dati e feedback da parte dei partner sull’effettivo stato di avanzamento dei lavori, attraverso canali di comunicazione e di condivisione di documenti.
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona, ASC, CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Circolo Arci Persichello APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV, Auser Unipop, Informagiovani del Comune di Cremona

Attività 1.2	Titolo: Rendicontazione
Descrizione:	L’attività prevede di verificare la correttezza e la coerenza della documentazione di progetto per la realizzazione degli obiettivi, condividendo le linee guida per la rendicontazione e codificando comportamenti per la redazione dei report.
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona, ASC, CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV,

Prodotti della Macrofase: / baseline condivisa delle attività e delle scadenze di progetto / report periodici di controllo / incontri della cabina di regia
Risultati della Macrofase: / Controllo del corretto svolgimento delle fasi amministrative e tecniche al fine della riuscita del progetto.

Macrofase 2	Titolo: Disseminazione e comunicazione
Durata (mesi) :7	Soggetto responsabile:Provincia Cremona
Descrivere le strategie e le specifiche attività previste per la disseminazione e comunicazione dei risultati del progetto e per assicurarne la visibilità

Attività 2.1	Titolo: Comunicazione ai media
Descrizione:	Il progetto verrà presentato, congiuntamente ai partner, agli organi di informazione locale con conferenza stampa e comunicato stampa. È previsto una comunicazione sui canali social dei partner e sul sito ufficiale della Provincia. / Gli stessi canali saranno utilizzati per comunicare la conclusione del progetto e le iniziative svolte.
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona, ASC, CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Circolo Arci Persichello APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV, Informagiovani del Comune di Cremona, Auser Unipop

Attività 2.2	Titolo: Handbook
Descrizione:	Per rendere più efficace la trasmissione delle attività svolte e delle buone prassi attuate verrà redatto un documento strutturato sulla base degli incontri con gli attori sociali in ambito giovanile da rendere disponibile agli operatori del territorio.
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona, ASC CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Circolo Arci Persichello APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV, Informagiovani del Comune di Cremona, Auser Unipop

Attività 2.n	Titolo: Giornata informativa
Descrizione:	Si organizzerà un momento di restituzione degli esiti del progetto riservato al mondo degli adulti: genitori, educatori, associazioni e enti, per diffondere, oltre ai risultati raggiunti, il valore delle piccole comunità educanti per consolidare la fase di exploitation, per garantire la sostenibilità delle attività anche a chiusura del progetto.
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona, ASC CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Circolo Arci Persichello APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV, Informagiovani del Comune di Cremona, Auser Unipop

Prodotti della Macrofase: / Conferenze stampa / Handbook / Giornata informativa
Risultati della Macrofase: / Raggiungere un pubblico specifico (giovani, genitori, educatori, associazioni e enti) dei territori interessati e anche un maggior numero di cittadini a livello provinciale.

Macrofase 3	Titolo: Monitoraggio e valutazione
Durata (mesi) :9	Soggetto responsabile:Provincia Cremona

Attività 3.1	Titolo: Verifica qualitativa
Descrizione:	La cabina di regia procederà alla verifica del livello di qualità degli obiettivi raggiunti per le singole azioni di progetto, partendo da una raccolta di dati indicativi di un livello di qualità attesa (n. giovani coinvolti, tempo/lavoro, risorse impiegate) con un documento di controllo e attivando un’indagine di rilievo della qualità (attesa/percepita) tra i partner sulle attività generali di progetto. / Saranno utilizzati i seguenti strumenti: / -Fogli presenza - Report Valutazione -Costumer satisfaction -Coprogettazioni realizzate - Fotografie e videoregistrazioni -Numero visite ai video caricati sul canale Youtube -Numero like ai video –Test di apprendimento delle competenze acquisite –Adesione a iniziative territoriali successive n. persone coinvolte nelle attività
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona, ASC CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Circolo Arci Persichello APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV, Informagiovani del Comune di Cremona, Auser Unipop.

Sistemi di valutazione
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo specifico	Attività	Tipologia strumenti
Accedere alle occasioni di cittadinanza attiva	1-2-3-4-5-6-7 (MF4)	Rilevazione presenze / Esiti dei focus / Valutazione quantitativa dei prodotti realizzati / Valutazione qualitativa dei prodotti realizzati / Qualità delle presenze alle attività laboratoriali / Monitoraggio delle presenze in base a genere e caratteristiche sociali/culturali
Migliore capacità di accoglienza dei giovani	1-2-3 (MF5)	Allestimento di un Osservatorio centralizzato / Valorizzazione di almeno 5 PdO locali / Definizione di uno strumento di raccolta dati / Organizzazione di: / n. 5 focus group con i giovani / n. 2 focus group con Partner e Stakeholder / n. 3 focus group con referenti Policy Maker / n.1 evento pubblico per la presentazione e condivisione dei risultati e delle analisi / Attivazione di n. 3 piccole comunità educanti

Prodotti della Macrofase: / documento di controllo / questionario / verbali dei gruppi di lavoro / report di sintesi intermedi e finale
Risultati della Macrofase: / Verificare che gli obiettivi siano stati raggiunti e rilevare il livello di soddisfazione tra i partecipanti al progetto.

Macrofase n. 4	Titolo: SPAZI DI PARTECIPAZIONE
Durata (mesi) : 9	Partner responsabile: SOMS 1908 APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV

Attività n.1	Titolo: Corso di teatro
Descrizione:	Grazie agli strumenti della teatralità il corpo, la mente razionale e l’anima interagiscono creando un ponte tra il palcoscenico e la vita reale, portando i giovani a diventare adolescenti capaci e adulti più consapevoli, disposti ad entrare in relazione abituandosi all’ascolto e alla vicinanza, a mettersi in gioco con l’altro e ad accoglierlo. / Con l’aiuto di attori professionisti i partecipanti potranno imparare ad apprezzare il teatro essendo parte di esso, così da crescere, se non calcando le scene, almeno come futuro pubblico appassionato dell’arte performativa, necessario per rinfoltire platee sempre più vuote.
Partner/Associati coinvolti:	SOMS 1908 APS

Attività n.2	Titolo: Corso professioni dello spettacolo
Descrizione:	Il teatro non è solo gli artisti, ma tutti coloro che fanno funzionare la macchina teatrale (fonici, light designer, scenografi, macchinisti, etc.). Per questo il corso coinvolge i professionisti che stanno dietro le quinte del mondo dello spettacolo e i partecipanti al corso potranno apprendere come si crea una scenografia, come si illumina uno spettacolo, come si registra un concerto, grazie proprio al diretto coinvolgimento di tali professionisti. Il percorso intende trasferire oltre a competenze tecniche anche un modello di lavoro di gruppo in cui ciascun componente diventa parte del processo creativo.
Partner/Associati coinvolti:	SOMS 1908 APS

Attività n.3	Titolo: Laboratorio di videomaking
Descrizione:	Essendo il video lo strumento principale di veicolazione dei messaggi oggigiorno, il corso intende far conoscere ai partecipanti come sfruttare professionalmente questo mezzo di comunicazione, attraverso la conoscenza di videocamere, software, microfoni, etc. La costruzione di video permette di realizzare messaggi di carattere sociale e ambientale di forte impatto emotivo soprattutto se costruiti e veicolati tra pari. Al termine del laboratorio sarà effettuato una valutazione per premiare i migliori video sia dal punto di vista tecnico, sia in relazione ai contenuti che dovranno essere attinenti ai temi dello sviluppo sostenibile. I migliori video saranno premiati con un contributo motivazionale e saranno proiettati nell’ambito della nuova edizione del ‘F.I.DU.CI.A. FESTIVAL “FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO URBANO E DEL CINEMA AMBIENTALISTA”.
Partner/Associati coinvolti:	SOMS 1908

Attività n.4	Titolo: Persichello
Descrizione:	Grazie alla rete delle realtà associative che operano nel comune di Persico Dosimo, sarà valorizzato lo spazio pubblico inserito nel contesto del parco di Persichello, frequentato soprattutto nei mesi estivi dagli adolescenti e giovani del territorio. / Attraverso un percorso laboratoriale sarà condivisa la costruzione di un evento musicale prodotto e realizzato interamente dai giovani e proposto alla cittadinanza. L’occasione permetterà di riattivare e valorizzare l’esperienza della Festa del Volontariato Locale
Partner/Associati coinvolti:	SOMS 1908, Arci Persichello

Attività n.5	Titolo: Funzione educativa del volontariato
Descrizione:	Azione propedeutica all’intervento vero e proprio è l’individuazione di figure professionali che coinvolgeranno i giovani nella costruzione gli spazi di partecipazione e di laboratori di volontariato in cui mondo adulto e nuove generazioni costruiranno gli interventi operativi. Auser Comprensorio si avvarrà dell’aiuto di Auser Unipop e dei suoi docenti per la progettazione. / Sempre in questa fase preliminare, Auser, attraverso la fitta rete dei suoi circoli sul territorio, coinvolgerà i beneficiari del progetto, giovani dai 14 ai 35 anni, intorno ai temi del volontariato: assolvendo alla funzione educativa del volontariato. L’obiettivo è quello di offrire alternative culturali nei territori coinvolgendo i giovani per formare i cittadini di domani alla costruzione e cura dei beni comuni.
Partner/Associati coinvolti:	Auser Comprensorio: coordinatore dell’azione / Auser Unipop: coinvolgimento di alcuni docenti ed educatori e dei giovani della Bottega delle idee.

Attività n.6	Titolo: VolontariAmo! Fare volontariato a (e per ) tutte le età.
Descrizione:	Auser Comprensorio propone di realizzare sportelli permanenti di incontro dei giovani del territorio. Non saranno solo sportelli di ascolto, ma veri e propri laboratori, officine di dialogo, confronto e progettazione, in cui ragionare insieme sui temi emergenti nelle comunità e costruire insieme risposte innovative. / Guidati da figure esperte nella pratica del dialogo di comunità, da educatori e da volontari ‘senior’ dell’Auser, i ragazzi e le ragazze verranno accompagnati a divenire protagonisti nel loro contesto e ad agire per rendere questo contesto più aderente ai loro bisogni e esigenze.
Partner/Associati coinvolti:	Auser Comprensorio: coordinatore dell’azione / Auser Unipop: coinvolgimento di docenti ed educatori e dei giovani della Bottega delle idee.

Attività n.7	Titolo: Diamo forma al nostro futuro: proposte concrete
Descrizione:	Gli incontri periodici nei laboratori di lavoro con i giovani produrranno una gran varietà di materiale: a partire dalle idee e di proposte concrete che i giovani avanzeranno, sino a prodotti di vario tipo (testi, disegni, foto, video) che i ragazzi realizzeranno sui temi affrontati. / Parte del lavoro sarà dedicata a raccogliere questo vario materiale e dargli un ordine, al fine di realizzare un prodotto compiuto: un testo, un video, un prodotto multimediale che racconti il percorso fatto insieme, e che dia testimonianza delle proposte di intervento sul loro territorio fatte dai ragazzi e dalle ragazze coinvolte. / Il prodotto o i prodotti realizzati, verranno quindi presentati dai giovani protagonisti alle associazioni e alle istituzioni del territorio in occasioni di incontro e confronto, favorendo quindi la conoscenza dei dispositivi di rappresentanza e di partecipazione alla vita pubblica e a quella della comunità
Partner/Associati coinvolti:	Auser Provinciale: coordinatore dell’azione / Auser Unipop: coinvolgimento di docenti ed educatori e dei giovani della Bottega delle idee.

Prodotti della Macrofase: / N°1 corso di teatro / N° 1 corso professionalizzante / N° 10 video sullo svilupo sostenibile / N° 1 evento musicale / Testimonianze del percorso fatto: testi e materiali raccolti dalle figure esperte coinvolte e prodotti dai ragazzi e dalle ragazze durante gli incontri (testi, foto, video, ecc.). / Elaborazione e presentazio di proposte concrete di intervento nel proprio territorio da parte dei giovani dei gruppi di lavoro.
Risultati della Macrofase: / Il coinvolgimento dei giovani in attività di progettazione e realizzazione di interventi – da loro scelti e pensati – sul loro territorio, sarà la chiave per motivare i ragazzi e le ragazze coinvolte alla partecipazione attiva alla vita della sua comunità, e sarà per loro occasione di maturare esperienze significative e di intessere rapporti sociali intergenerazionali. / Il lavoro proposto mira, pertanto, al duplice obbiettivo di creare un ponte tra generazioni, essenziale al benessere di tutti. Per i giovani, immaginando che possa favorire il contrasto a forme di disagio e diminuire dispersione scolastica, per gli anziani offrire occasione di scambio e di nuove letture dei contesti in cui operano come volontari.

Macrofase n. 5	Titolo: Empowerment e Punti di Osservazione
Durata (mesi) :9	Partner responsabile: CSV LOMBARDIA SUD - ASC

Attività n.1	Titolo: Empowerment di comunità
Descrizione:	Le associazioni e gli enti che partecipano alle attività del progetto saranno coinvolte in un percorso di empowerment di comunità per rafforzare le competenze dei volontari e degli operatori e sviluppare una maggiore capacità di accoglienza dei giovani, delle loro visioni e della loro punto di vista sui problemi. / L’Attività intente sviluppare nei comuni coinvolti dal progetto esperienze di cittadinanza attiva e di cura dei Beni Comuni. / Si prevedono 3 step di lavoro: / Ricomposizione delle risorse: i soggetti già presenti nei contesti oggetto del progetto che offrono possibilità d’impegno e volontariato per i giovani (associazioni, oratori, gruppi informali, comitati di quartiere, …), saranno contattati, e la loro presenza sarà resa visibile attraverso una ‘mappa delle opportunità di cittadinanza attiva’ da realizzare attraverso lo strumento ‘padlet’ . Sarà data particolare evidenza alle realtà con governance giovanile; / Laboratorio Beni Comuni: utilizzando strumenti di partecipazione attiva (Word cafè, Opera,..) i giovani interessati dal progetto saranno coinvolti in un laboratorio attraverso il quale potranno: / Conoscere le possibilità di cittadinanza attiva presenti nel proprio contesto territoriale / Scambiarsi pareri, visioni, desideri, proposte sul futuro della comunità / Attivarsi concretamente in piccole azioni di tutela del territorio / Elaborazione delle esperienze: allestimento di un contesto di riflessione a favore dei cittadini volontari, per rendere evidenti e consapevoli gli effetti dell’azione di partecipazione nella vita della comunità e nella propria vita, dando voce ai cambiamenti personali e ai possibili apprendimenti, utilizzando vari strumenti tra cui i social
Partner/Associati coinvolti:	CSV Lombardia sud ETS, SOMS 1908 APS, Circolo Arci Persichello APS, Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ODV, Auser Unipop.

Attività n.2	Laboratori sulle LIFE SKILLS
Descrizione:	Imparare a vivere comporta acquisire molte abilità, per le quali, in alcuni casi, abbiamo una predisposizione naturale ma che non si attivano se non le mettiamo alla prova e non ci applichiamo per poterle sviluppare e strutturare in modo adeguato. Altre ancora, invece, si imparano man mano che si diventa grandi. I / l contenuto della proposta laboratoriale sono le cosiddette life skills, ovvero quelle competenze che serviranno per tutta la vita ma che si possono apprendere soprattutto durante la crescita. L’OMS ha affermato che è necessario conoscere e sviluppare le life skills per stare bene con gli altri, gestire lo stress della vita quotidiana ed evitare comportamenti a rischio. / L’attivazione di percorsi centrati sulle soft skills pone la premessa necessaria alla costruzione di abilità sociali e relazionali finalizzate alla partecipazione giovanile e al protagonismo attivo dei giovani. / Il percorso si propone la finalità di aiutare i ragazzi e le ragazze (14-35 anni) a rinforzare queste abilità che probabilmente stanno imparando a conoscere anche nel contesto scolastico, per prepararsi al meglio alla transizione adolescenza-giovane/adulto. / Il laboratorio è progettato sulla base del piccolo gruppo (max 10 partecipanti) e prevede un incontro di 2 ore per ogni life skills trattata e sperimentata. / La scelta potrà ricadere su quelle sotto elencate: / risolvere i problemi o problem solving / prendere decisioni o decision making / capacità di gestire lo stress / capacità di comunicare in modo efficace / consapevolezza digitale / empatia / pensiero creativo / Le attività potranno essere organizzate presso le scuole dei Comuni/Aggregazioni Territoriali in cui sono stati attivati i Punti di Osservazione, Informagiovani o in spazi individuati dai Comuni
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona - Informagiovani del Comune di Cremona – ASC

Attività n. 3	Titolo: Valorizzazione Punti di Osservazione
Descrizione:	L’azione intende incrementare e migiorare lo sviluppo dei P.d.O. (Punti di Osservazione) già attivi nei comuni di di Castelverde, Pizzighettone, Soresina, Sospiro, Vescovato e finalizzati a monitorare i bisogni, le attese, le aspettative, l’immaginario e tutto ciò che caratterizza la visione di futuro dei giovani del loro territorio. Importante sarà anche l’analisi e il monitoraggio delle realtà/soggetti che a vario titolo entrano in relazione con i giovani. / Il sistema così strutturato consentirà di superare i tradizionali modelli di analisi basati sulla mera somministrazione di questionari quali-quantitativi e dovrà essere proposto come occasione di contatto e dialogo con i giovani al fine di rilevare bisogni, attese e anche opinioni. In questa logica il PdO diventa non solo strumento di raccolta, analisi e lettura dei dati utile alla valutazione e riprogettazione, ma anche strategia di ingaggio, dialogo, partecipazione.
Partner/Associati coinvolti:	Provincia di Cremona - Informagiovani del Comune di Cremona – ASC

Prodotti della Macrofase: / N. percorsi attivati / N. giovani coinvolti / N. Enti del Terzo settore e altre realtà di volontariato coinvolte
Risultati della Macrofase: / L’azione ha come risultato indiretto anche quello di consolidare e rafforzare le relazioni e i legami nella comunità. / Attraverso le esperienze di cittadinanza attiva ci si attende anche un rafforzamento delle relazioni tra i giovani partecipanti, che possono divenire anticorpi utili ad arginare l’isolamento sociale e il disagio, soprattutto per i giovani con contesti familiari fragili.

9. Risultati attesi (max 1500 caratteri)
Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal progetto, in termini di servizi erogati ai destinatari e di competenze attivate o rafforzate.
Con il progetto ‘Ho uno spazio nella testa’ si prevede di / rendere giovani e adolescenti protagonisti di percorsi ed iniziative progettate per coinvolgere la comunità ed arricchire le proposte culturali e animative in 3 aree territoriali della provincia ; / attivare N. 7 ‘spazi di partecipazione’, intesi come luoghi fisici ma anche spazi culturali o sociali in cui i destinatari del progetto potranno sperimentarsi ed; essere protagonisti e spazi che possano offrire / svilupare n° 5 laboratori sulle life skill / Accompagnare la crescita di 3 ‘piccole comunità educanti’ nei contesti di Persico Dosimo, Torre de’ Picenardi, Bonemerse / Il progetto inoltre favorirà l’accessibilità ai servizi e alle opportunità sviluppando la dimensione di prossimità e una maggiore conoscenza di quanto disponibile sul territorio.

10. Impatto a livello locale (max 1500 caratteri)
Descrivere le ricadute, gli effetti e l'impatto atteso del progetto all'interno del contesto territoriale di riferimento, anche in termini di politiche pubbliche, a livello locale.
Con il progetto si prevede di migliorare il sistema di welfare locale per renderlo più attento alle diversità territoriale dell’ambito, caratterizzato da Comuni di piccole dimensioni che necessitano di potenziare i processi di aggregazione, in particolare giovanile, per evitare rischi di frammentazione dell’offerta di servizi e di supporti sociali a fronte di una domanda sempre più mobile sul territorio. / Grazie agli esiti del progetto e al coinvolgimento delle AS territoriali sarà possibile potenziare i percorsi personalizzati di presa in carico delle persone attraverso una stretta cooperazione tra operatori pubblici e privati dei settori competenti, rafforzando ed estendendo le pratiche già in atto per migliorare l’efficacia degli interventi, la prevenzione e la presa in carico precoce delle fragilità. / Grazie alla connessione con Servizio di Tutela Minori di ASC il progetto potrà produrre I suoi effetti su tutti I 48 comuni dell’Ambito Territoriale, tramite l’integrazione delle proposte esistenti, con una visione ecologica dell’utilizzo delle risorse e una promozione dell’efficientamento della spesa sociale.

11. Sostenibilità (max 1500 caratteri)
Descrizione delle misure previste per garantire la sostenibilità e la continuazione delle attività e dei risultati dell’iniziativa al termine della conclusione del progetto
Il Capofila e i partner istituzionali del progetto (ASC, Comune di Cremona e CSV) manterranno in essere un tavolo di lavoro per monitorare nel tempo l’esito del progetto e accompagnare lo sviluppo delle reti che si saranno create nel contesto territoriale. Le 3 piccole ‘comunità educanti’ che hanno condiviso le azioni progettuali saranno sostenute, attraverso l’intervento di figure professionali già in organico, verso un percorso di autonomia. / Gli esiti del progetto saranno inoltre approfonditi nel contesto del gruppo di lavoro ‘famiglie, minori giovani’ del PdZ ambito cremonese (Piano di Zona), per mettere a sistema gli apprendimenti del processo di lavoro.

12. Coinvolgimento della comunità educante (max. 1000 caratteri)
Indicare in che modo si intende coinvolgere la comunità educante nel territorio di intervento, promuovendo la creazione di reti territoriali capaci di coinvolgere gli attori pubblici e privati.
La creazione di 3 piccole comunità educanti è uno degli esiti attesi dal processo di lavoro; gli Enti del Terzo settore coinvolti (SOMS, Circolo Arci Persichello, AUSER Volontariato) saranno accompagnati a sviluppare una rete di soggetti più ampia che nel territorio si occupano di adolescenti e giovani: oratori,circoli culturali, pro loco, associazioni sportive, organizzazioni di volontariato.

13. Elementi innovativi (max 1500 caratteri)
Descrivere, se presenti, gli elementi innovativi della proposta, indicandone la tipologia (es. rispetto al territorio, al processo, al servizio, alla metodologia applicata, all’integrazione pubblico-privato o al sistema di governance).
Gli elementi innovativi, in questo progetto, sono caratterizzati dall’integrazione di competenze di enti pubblici e privati e dall’affidamento diretto di attività progettuali ad associazioni a prevalente composizione giovanile. / La diversità delle esperienze nell’ambito del volontariato dei partner e il loro radicamento nel territorio divengono volano per rispondere concretamente ai bisogni individuati.

16. Promozione delle pari opportunità (max 1000 caratteri)
Descrivere le modalità di intervento finalizzate a promuovere nel progetto le pari opportunità ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione
Nella composizione dei gruppi dei benficiari di lavoro sarà poste attenzioni affinché la partecipazione risulti equilibrata sia dal punto di vista del genere che delle caratteristiche culturali e sociali, garantendo possibilità di accesso anche a persone con disabilità. Le comunicazioni relative alla promozione delle attività programmate saranno realizzate con un linguaggio facile e accessibile per tutti.

17. Rilevanza della candidatura rispetto all'Area tematica selezionata (max 1000 caratteri)
Giustificare la scelta dell'area tematica individuata, dimostrando come la proposta sia coerente con le finalità e le caratteristiche dell’ambito di intervento selezionato.
La scelta dell’area tematica selezionata risulta coerente rispetto alle linee strategiche della programmazione sociale 2021-2023; il PdZ dell’ambito cremonese (piano di zona) infatti segnala come criticità la scarsa attenzione al tema del disagio giovanile e alla proposta di offerte aggregative attraenti in particolare per i giovani residenti fuori dal capoluogo. Risultano inoltre difficoltà nella presa in carico integrata (sociale, educativa e specialistica socio-sanitaria).

ATTIVITA’
	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
MACROFASE 1
1.1 controllo esecuzione progetto
1.2 rendicontazione
MACROFASE 2
2.1 comunicazione coi media
2.2 handbook
2.3giornata informativa
MACROFASE 3
3.1verifica qualitativa
MACROFASE n 4
4.1 Corso di teatro
4.2 Corso professioni dello spettacolo
4.3 Laboratorio di videomaking
4.4 Persichello
4.5 Funzione educativa del volontariato
4.6 VolontariAmo! Fare volontariato a (e per ) tutte le età.
4.7 Diamo forma al nostro futuro: proposte concrete
MACROFASE n 5
5.1 Empowerment di comunità
5.2 Laboratori sulle LIFE SKILLS
5.3 Valorizzazione Punti di Osservazione

	RIEPILOGO PER PARTNER	PROVINCIA DI CREMONA	CSV LOMBARDIA SUD ETS	AZIENDA SOCIALE CREMONESE	AUSER VOLONTARIO COMPRENSORIO DI CREMONA ODV	SOMS 1908 APS
VOCI DI SPESA
Personale dipendente e assimilato	€ 12.234,00	€ 3.158,00	€ 4.980,00	€ 3.096,00	€ 1.000,00	€ -
Viaggi e soggiorni	€ 3.774,00	€ -	€ 1.774,00	€ -	€ 2.000,00	€ -
Servizi e consulenze esterne	€ 21.326,00	€ 5.500,00	€ 5.826,00	€ -	€ 4.500,00	€ 5.500,00
Costi di progetto per i beneficiari	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Attrezzature e Infrastrutture	€ 10.000,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.000,00	€ 5.500,00
Spese generali	€ 3.600,00	€ 800,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 800,00
TOTALI PROGETTO	€ 60.934,00	€ 9.458,00	€ 16.080,00	€ 3.096,00	€ 15.500,00	€ 16.800,00

QUOTA DI COFINANZIAMENTO	€ 12.196,00	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 3.096,00	€ 900,00	€ 900,00
CONTRIBUTO SPETTANTE	€ 48.738,00	€ 6.158,00	€ 12.080,00	€ -	€ 14.600,00	€ 15.900,00